График плановых работ

ООО «Сетевая компания» на февраль 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование  объекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /время  отключения | Результат проведенных  мероприятий |
| **с.Иглино** | | | | | |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 ул. Кулибина | | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-500 м) (ИП-2021) | 01-08.02.2021  10ºº-17ºº |  |
| 2 | ТП-144 ул. Пархоменко | | Замена тр-ра 160 кВА на 250 кВА (ИП -2020 4 кв) | 05.02.2021  10ºº-17ºº |  |
| 4 |  | |  |  |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 | | Кап.ремонт ул. Т.Янаби 32/2 (замена провода АС-16 на СИП 4\*16 , L-45 м) | 08-11.02.2021  10ºº-17ºº |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 | | Кап. ремонт пер. Горького (монтаж СИП 4\*50 L-250 м по существующим опорам ВЛЗ-10 кВ) | 10.02.2021  10ºº-17ºº |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 ул. М.Карима | | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-150 м) (ИП-2021) | 08-12.02.2021  10ºº-17ºº |  |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 | | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 ул.Горная (ИП-2020 3 кв)(перевод абонентов) | 15-17.02.2021  10ºº-17ºº |  |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-150 ул. Творческая | | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-500 м) (ИП-2021) | 18-26.02.2021  10ºº-17ºº |  |
| 11 |  | |  |  |  |
| 12 |  | |  |  |  |
|  | **с. Тавтиманово, с. Кудеевский** | | | | |
| 1 | ТП-196 с. Тавтиманово, ул.Лесная | | Ремонт РТП (нужна вышка), ремонт рубильника | 03.02.2021  10ºº-17ºº |  |
| 2 | ВЛ-10 кВ к ТП-196 от Ф-3 ПС Тавтиманово | | Подрезка деревьев (нужна вышка) | 08.02.2021  10ºº-17ºº |  |
| 3 | ВЛ-10 кВ к ТП-156 от Ф-290 ПС Ауструм | | Подрезка деревьев (нужна вышка) | 10.02.2021  10ºº-17ºº |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | | Перетяжка провода ул.Чкалова с. Тавтиманово | 12.02.2021  10ºº-17ºº |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | | Выправка опоры ул. Первомайская с. Кудеевский | 15.02.2021  10ºº-17ºº |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | | Выправка опоры ул. Чапаева  с. Кудеевский | 17.02.2021  10ºº-17ºº |  |

Главный инженер Ф.К. Асадуллин