## Лист1
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за период январь-март 2022г
ВЛ-0,4кВ от ТП-184 к д/с №5 | Установка опоры, монтаж СИП 4*50 | январь
ВЛ-0,4 от ТП-222 ул.Жуковского | Строительство ВЛ-0,4 кВ | январь
ТП-143 ул. Янтарная | Реконструкция ТП (замена гл.рубильника) | январь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 пер.Горького | Установка опор, монтаж СИП 4*70(L-0,42 км) | январь
ТП-213 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) | январь
ТП-175 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) | январь
ТП-183 | Замена силового трансформатора ТМГ | январь
ТП-138 с.Улу-Теляк | Ревизия РТП | январь
ТП-175 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) | февраль
ТП-166 | Замена силового трансформатора (400 на 250 кВА) | февраль
ТП-195 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) | февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 | Демонтаж АС по ул.Гафури | февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 | Демонтаж АС по ул.Аксакова | февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП -174 | Демонтаж АС по ул.Шевченко | февраль
февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП -142 | Демонтаж провода по ул.Лесотехникума | февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-01633 | Демонтаж АС по ул.Западная | февраль
ВЛ-0,4 от ТП-156 | Строительство ВЛ-0,4 от ТП-156 до спорт. клуба «Звезда» | февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Перевод абонентов по ул. Мира, Победы | февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Чкалова с.Тавтиманово | февраль
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Вынос приборов учета АСКУЭ, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая | март
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Демонтаж АС по ул.Береговой | март
ТП-145 | Замена разрядников | март
ТП-167 | Замена разрядников | март
ТП-193 | Замена разрядников | март
ТП-197 | Замена разрядников | март
ТП-198 | Замена разрядников | март
ТП-201 | Замена разрядников | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 | Монтаж СИП 4*50 по ул.Пархоменко (L-0,45 км) | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 | Вынос приборов учета, АСКУЭ, перевод абонентов на СИП | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-226 | Монтаж СИП 4х70 (L-330м) по ул. Космонавтов | март
ТП-183 | Замена силового трансформатора ТМГ | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 | Перенос нагрузки с ТП-144 на ТП 01669 | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 ул.Лесная | Замена провода АС-25 на СИП 4*50 (l-350 м) | март
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | март
ТП-187 | Замена силового тр-ра 250 на 100 кВА | март
ТП-217 | Замена силового тр-ра 100 на 250 кВА | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-194 | Замена провода АС-25 на СИП 4*50 по пер.Якутова (l-0,45км) | март
ВЛ-10 кВ отпайка от Ф-5 ПС СтКубово к ТП-220 | Установка опоры 1 шт, монтаж РЛНД для перевода с Ф-8 ПС Ст-Кубово на Ф-5 ПС Ст-Кубово | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-194 | Вынос приборов учета АСКУЭ, перевод абонентов на СИП | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 | Замена провода АС-25 на СИП 4*50 по ул.Горная (l-0,35км) | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 | Вынос приборов учета АСКУЭ, перевод абонентов на СИП | март
ВЛ-0,4 от ТП-161 ул.Чкалова | Установка опор, монтаж Сип 4*50 | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Мира и ул. Победы | март
ВЛ-0,4 от ТП-161 ул.Чкалова | Перевод абонентов по ул. Чкалова | март