## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2022г.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [5 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей |  | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 10.5563 | 10.5563 | 7.3944 | 0.674 | 0.31987 | 1.7632 | 2.562 | 8.1192 | 4.5126 | 0 | 0 | 7.3944 | 2.562 | 7.3944 | 2.562 | 3.1619 | 3.1619 |  | -29.9526
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 9.4784 | 9.4784 | 6.5679 | 0.674 | 0.31987 | 1.4128 | 2.562 | 7.3916 | 3.6861 | 0 | 0 | 6.5679 | 2.562 | 6.5679 | 2.562 | 2.9104 | 2.9104 |  | -30.7061
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 2.4897 | 2.4897 | 0 | 0.674 | 0.29078 | 1.4128 | 0 | 0.40291 | 0.53905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4897 | 2.4897 |  | -100
1.1.1 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-05км) от ТП-207 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул. Лесная, с. Акбердино |  |  |  | 0.40291 | 0.40291 | 0.19405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40291 | 0.19405 | 0 | 0 | 0.19405 | 0 | 0.19405 | 0 | 0.20886 | 0.20886 |  | -51.8368
1.1.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,,45км) от ТП-144 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Пархоменко, с.Иглино |  |  |  | 0.43711 | 0.43711 | 0 | 0 | 0 | 0.43711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43711 | 0.43711 |  | -100
1.1.3 | Реконструкция ТП-224, замена трансформатора (160 на 250 кВА) ул.Южная, с.Иглино |  |  |  | 0.32907 | 0.32907 | 0.26875 | 0.32907 | 0.26875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26875 | 0 | 0.26875 | 0 | 0.060319 | 0.060319 |  | -18.33
1.1.4 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ(L-0,5км) от ТП-161 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Чкалова с.Тавтиманово |  |  |  | 0.38452 | 0.38452 | 0 | 0 | 0 | 0.38452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38452 | 0.38452 |  | -100
1.1.5 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ(L-0,35км) от ТП-143 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Горная, с.Иглино |  |  |  | 0.38002 | 0.38002 | 0 | 0 | 0 | 0.38002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38002 | 0.38002 | 0 | -100
1.1.6 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ(L-0,45км) от ТП-194 замена провода А-16 на СИП 4*50 попер.Якутова, с.Иглино |  |  |  | 0.21118 | 0.21118 | 0 | 0 | 0 | 0.21118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21118 | 0.21118 |  | -100
1.1.7 | Реконструкция ТП-223 замена трансформатора (250на 400кВА) с.Иглино, ул.Левитана |  |  |  | 0.34493 | 0.34493 | 0.36702 | 0.34493 | 0.022024 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.36702 | 0 | 0.36702 | 0 | -0.022093 | -0.022093 |  | 6.405
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматикителемеханики и связи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 6.9886 | 6.9886 | 5.7381 | 0 | 0.029092 | 0 | 2.562 | 6.9886 | 3.147 | 0 | 0 | 5.7381 | 2.562 | 5.7381 | 2.562 | 1.2505 | 3.804 |  | -17.8939
1.3.1 |  | Установка систем АСКУЭ |  |  | 6.9886 | 6.9886 | 5.7381 | 0 | 0.029092 | 0 | 2.562 | 6.9886 | 3.147 | 0 | 0 | 5.7381 | 2.562 | 5.7381 | 2.562 | 1.2505 | 0 | 0 | -17.8939
… | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение автотранспорта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 1.0779 | 1.0779 | 0.8265 | 0 | 0 | 0.35034 | 0 | 0.72761 | 0.8265 | 0 | 0 | 0.8265 | 0 | 0.8265 | 0 | 0.25145 | 0.25145 |  | -23.3265
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 1.0779 | 1.0779 | 0.8265 | 0 | 0 | 0.35034 | 0 | 0.72761 | 0.8265 | 0 | 0 | 0.8265 | 0 | 0.8265 | 0 | 0.25145 | 2.052 |  | -23.3265
2.1.1 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-220 ул.Дзержинского, Акмуллы, Уфимская |  |  | 0.20062 | 0.20062 | 0.17171 | 0 | 0 | 0.20062 | 0 | 0 | 0.17171 | 0 | 0 | 0.17171 | 0 | 0.17171 | 0 | 0.028906 | -0.014 |  | -14.4083
2.1.2 |  | Установка КТПН 400/10/0,4 с. Иглино, ул.8Марта |  |  | 0.72761 | 0.72761 | 0.43461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72761 | 0.43461 | 0 | 0 | 0.43461 | 0 | 0.43461 | 0 | 0.293 | 0.056 |  | -40.2683
2.1.3 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №226 с.Акбердино,ул.Космонавтов |  |  | 0.14972 | 0.14972 | 0.22017 | 0 | 0 | 0.14972 | 0 | 0 | 0.22017 | 0 | 0 | 0.22017 | 0 | 0.22017 | 0 | -0.070454 | 0 |  | 47.0572
3 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
2 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
… | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
Справочно: | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | объект 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.