## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за Iквартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО Сетевая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ от 27.08.2021г №104-О
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 10.5561 | 0 | 10.5561 | 0 | 10.5561 | 0.3143 | 0.674 | 0.3143 | 1.7629 | 0 | 8.1192 | 0 | 0 | 0 | 10.2418 | 0 | 10.2418 | 97.0226
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3.5674 | 0 | 3.5674 | 0 | 3.5674 | 0.27649 | 0.674 | 0.27649 | 1.7629 | 0 | 1.1305 | 0 | 0 | 0 | 3.2909 | 0 | 3.2909 | 92.2495
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 6.9886 | 0 | 6.9886 | 0 | 6.9886 | 0.03781 | 0 | 0.03781 | 0 | 0 | 6.9886 | 0 | 0 | 0 | 6.9508 | 0 | 6.9508 | 99.459
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1 | ООО "Сетевая компания" | Г | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3.5674 | 0 | 3.5674 | 0 | 3.5674 | 0.27649 | 0.674 | 0.27649 | 1.7629 | 0 | 1.1305 | 0 | 0 | 0 | 3.2909 | 0 | 3.2909 | 92.2495
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 3.5674 | 0 | 3.5674 | 0 | 3.5674 | 0.27649 | 0.674 | 0.27649 | 1.7629 | 0 | 1.1305 | 0 | 0 | 0 | 3.2909 | 0 | 3.2909 | 92.2495
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.0777 | 0 | 1.0777 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0.35004 | 0 | 0.72761 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 1.0777 | 100
1.1.4.1.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-220 ул.Дзержинского, Акмуллы, Уфимская | L_CK0032022 | 0.20032 | 0 | 0.20032 | 0 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20032 | 0 | 0.20032 | 100
1.1.4.1.2 | Установка КТПН 400/10/0,4 с. Иглино, ул.8Марта | L_CK0062022 | 0.72761 | 0 | 0.72761 | 0 | 0.72761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72761 | 0 | 0 | 0 | 0.72761 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.4.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №226 с.Акбердино,ул.Космонавтов | L_CK0722022 | 0.14972 | 0 | 0.14972 | 0 | 0.14972 | 0 | 0 | 0 | 0.14972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14972 | 0 | 0.14972 | 100
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.4897 | 0 | 2.4897 | 0 | 2.4897 | 0.27649 | 0.674 | 0.27649 | 1.4128 | 0 | 0.40292 | 0 | 0 | 0 | 2.2133 | 0 | 2.2133 | 88.8949
1.1.4.2.1 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-05км) от ТП-207 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул. Лесная, с. Акбердино | L_CK0102022 | 0.40292 | 0 | 0.40292 | 0 | 0.40292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40292 | 0 | 0 | 0 | 0.40292 | 0 | 0.40292 | 100
1.1.4.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,,45км) от ТП-144 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Пархоменко, с.Иглино | L_CK0142022 | 0.43711 | 0 | 0.43711 | 0 | 0.43711 | 0 | 0 | 0 | 0.43711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43711 | 0 | 0.43711 | 100
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП-224, замена трансформатора (160 на 250 кВА) ул.Южная, с.Иглино | L_CK0162022 | 0.32907 | 0 | 0.32907 | 0 | 0.32907 | 0.2618 | 0.32907 | 0.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067272 | 0 | 0.067272 | 20.4429
1.1.4.2.4 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ(L-0,5км) от ТП-161 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Чкалова с.Тавтиманово | L_CK0732022 | 0.38452 | 0 | 0.38452 | 0 | 0.38452 | 0 | 0 | 0 | 0.38452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38452 | 0 | 0.38452 | 100
1.1.4.2.5 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ(L-0,35км) от ТП-143 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Горная, с.Иглино | L_CK0742022 | 0.38002 | 0 | 0.38002 | 0 | 0.38002 | 0 | 0 | 0 | 0.38002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38002 | 0 | 0.38002 | 100
1.1.4.2.6 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ(L-0,45км) от ТП-194 замена провода А-16 на СИП 4*50 по пер.Якутова, с.Иглино | L_CK0752022 | 0.21118 | 0 | 0.21118 | 0 | 0.21118 | 0 | 0 | 0 | 0.21118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21118 | 0 | 0.21118 | 100
1.1.4.2.7 | Реконструкция ТП-223 замена трансформатора (250на 400кВА) с.Иглино, ул.Левитана | L_CK0762022 | 0.34493 | 0 | 0.34493 | 0 | 0.34493 | 0.01469 | 0.34493 | 0.01469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33024 | 0 | 0.33024 | 95.7412
… | … | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.9886 | 0 | 6.9886 | 0 | 6.9886 | 0.03781 | 0 | 0.03781 | 0 | 0 | 6.9886 | 0 | 0 | 0 | 6.9508 | 0 | 6.9508 | 99.459
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 6.9886 | 0 | 6.9886 | 0 | 6.9886 | 0.03781 | 0 | 0.03781 | 0 | 0 | 6.9886 | 0 | 0 | 0 | 6.9508 | 0 | 6.9508 | 99.459
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 6.9886 | 0 | 6.9886 | 0 | 6.9886 | 0.03781 | 0 | 0.03781 | 0 | 0 | 6.9886 | 0 | 0 | 0 | 6.9508 | 0 | 6.9508 | 99.459
| АИИСКУЭ | L_CK0172022 | 6.9886 | 0 | 6.9886 | 0 | 6.9886 | 0.03781 | 0 | 0.03781 | 0 | 0 | 6.9886 | 0 | 0 | 0 | 6.9508 | 0 | 6.9508 | 99.459
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0