График плановых работ

ООО «Сетевая компания» на июнь 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование  объекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /время  отключения | Ответственный за исполнение |
| **с.Иглино** | | | | | |
| 1 | ВЛЗ-10 кВ, установка КТПК с. Иглино, ул. Победы | | Монтаж РО на оп.№1, монтаж выходов ВЛ-0,4 , монтаж контура заземления, подключение ТП, перевод абонентов на новую ТП. | 01-04.06.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 2 | ВЛ-10 кВт от Ф-400 РП Карамалы до ТП-1482 | | Выполнение мероприятий по ТУ «Девичья гора» | 07-08.06.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 3 | ВЛИ – 0,4 кВ от ТП-216 по ул. Тульской с. Иглино | | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ по ул. Тульской (установка 3-х опор, монтаж СИП 4\*35 L=120м) | 09.06.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 4 | ТП-154 | | Вынос приборов учета АЭСКУЕ (ИП-2021) | 10-11.06.2021  10ºº-17ºº | Бикмухаметов Ш.Р. |
| 5 | ТП-222 | | ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) (ИП-2021) | 15.06.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 6 | ВЛ -0,4 кВ от ТП-185  замена провода  по ул.Береговая, с. Иглино | | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,33км) от ТП-185  замена провода А-16 на СИП 4\*50 (ИП-2021) | 16-17.06.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 7 | ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 по ул.Ленина, с. Иглино | | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,26км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4\*70 (ИП-2021) | 18-21.06.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 8 | Демонтированное ТП-210 | | Нагаевский парк, демонтаж ж/б опор | 23-24.06.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 9 | ТП-172 | | ТП-172 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 28.06.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 10 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-175  по ул.Жуковского | | Строительство ВЛИ-0,4кВ (ИП-2021)(монтаж опор, монтаж арматуры) | 29-30.06.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
|  | **с. Тавтиманово, с. Кудеевский** | | | | |
| 1 | ТП-155,156,138  Ф-3 ПС Улу-Теляк | | Отключение котельных в с.Улу-Теляк и Урман по заявке ЭСКБ.  Подрезка деревьев по ВЛ-10 кВ. | 01.06.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 ул.Чапаева, с.Кудеевский | | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ от ТП-160 (ИП-2021) Вынос приборов учета, переключение абонентов | 02-04.06.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 3 | ТП- 203 , 170 с.Кудеевский | | Плановый осмотр ТП, ВЛ, обкос травы, подрезка деревьев по отходящим ВЛ | 15.06.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 4 | ТП-159, 196 , 01659, 170 с.Тавтиманово | | Плановый осмотр ТП, ВЛ, обкос травы, подрезка деревьев по отходящим ВЛ | 21-22.06.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | | Перетяжка провода ул.Чкалова с. Тавтиманово(по заявке абонента) | 23.06.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 6 | ТП-138 с.Улу-Теляк | | Плановый осмотр ТП, ВЛ, обкос травы, подрезка деревьев по отходящим ВЛ | 24.06.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 7 | ТП-155, 156 с.Урман | | Плановый осмотр ТП,ВЛ, обкос травы, подрезка деревьев по отходящим ВЛ | 25.06.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 с.Кудеевский , ул. Чапаева | | Перенос линии освещения (L-0,48 км)(демонтаж/монтаж провода, фонарей) | 28-29.06.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |

Главный инженер Ф.К. Асадуллин