График плановых работ

ООО «Сетевая компания» на октябрь 2021 г.

|  |  | Наименование объекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /время отключения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Иглино, с. Акбердино |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 ул.Янаби |  | Установка опор (3 шт),монтаж СИП 3*35 (L-100 м),переключение абонентов, демонтаж линии с огородов | 01.10.2021 10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 2 | ВЛ- 04,кВ от ТП-01652 |  | с.Иглино, ул.Антонова, д.33 тех.прис.установка ж/б опоры | 04.10.2021 10ºº-17ºº | Бикмухаметов Ш.Р. |
| 3 | ТП-222 |  | ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) (ИП-2021) | 05.10.2021 10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 4 | ТП-217 |  | Монтаж 2-го силового тр-ра 250 кВА | 05.10.2021 10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 5 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Иглино |  | Демонтаж ВЛ-10 кВ и ж/б опор к ТП-217 | 12.10.2021 10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 6 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино |  | Монтаж опоры и монтаж СИП 1х50 от РК-15 к ТП-217 | 13.10.2021 10ºº-17ºº | Асадуллин Ф.К. |
| 7 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино |  | Фазировка КЛ, Демонтаж провода с ВЛ-10 кВ к РК-15 | 14.10.2021 10ºº-17ºº | Асадуллин Ф.К. |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ к ТП-022 |  | Установка,замена ВА на КНС | 07.10.2021 10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 ул.Кольцова |  | монтаж СИП 4*50 (L-270м) тех.присоединение | 08-09.10.2021 10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 10 | ВЛ-0,4 от ТП-222 ул.Жуковского |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ (ИП-2021) | 11-12.10.2021 10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 11 | ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 |  | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая (ИП-2021) | 11-12.09.2021 10ºº-17ºº | Бикмухаметов Ш.Р. Баранов Н.Ф. |
| 12 | ТП-154 |  | Ремонт РТП | 13.10.2021 10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 13 | ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС СтКубово |  | Демонтаж РО-53 | 14.10.2021 10ºº-13ºº | Асадуллин Ф.К. |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 |  | Вынос приборов учета ул.Мухина | 14-19.10.2021 10ºº-13ºº | Бикмухаметов Ш.Р. Баранов Н.Ф. |
| 15 | ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Максимовка |  | Монтаж РО-446, монтаж контура | 18.10.2021 10ºº-13ºº | Асадуллин Ф.К. |
| 16 | ТП-01635 |  | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Революционнная | 15.10.2021 10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 по ул.Гафури |  | монтаж провода СИП 4*35 (L-100 м) тех.прис. | 15.10.2021 10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 18 | ТП-201 |  | Замена рубильника РУ-0,4 кВ | 18.10.2021 10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 пер.Горького |  | Установка опор, монтаж СИП 4*70(L-0,42 км) (ИП-2021) | 18-20.10.2021 10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 20 | ТП-01482 «Девичья гора» |  | Реконструкция РУ-10 кВ для переключения КЛ-10 кВ Ф-9 РП Карамалы на ВН | 21.10.2021 10ºº-17ºº | Максимов С.В. Гараев А.Х. |
| 21 | ТП-213 |  | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 21.10.2021 10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 22 | ТП-175 |  | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 21.10.2021 10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 23 | ТП-183 |  | Замена силового трансформатора ТМГ (пробит масл.бак) (250 на 250 кВА) | 22.10.2021 10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 24 | ТП-186 |  | Замена силового трансформатора ТМГ (не переключается анцапфа. Ремонту не подлежит) (400 на 400 кВА) | 22.10.2021 10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 ул.Лесная |  | Замена провода АС-25 на СИП 4*50 (l-350 м) (увеличение нагрузки) | 26-28.10.2021 10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. Гараев А.Х. |
| 26 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Ст.Кубово |  | Подрезка деревьев | 25.10.2021 10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 27 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ст.Кубово |  | Подрезка деревьев | 25.10.2021 10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 28 | ТП-225 |  | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | 29-30.10.2021 10ºº-17ºº | Тайкеев.М.А. |
| 29 | ТП-225 |  | Монтаж СИП 4х70 по ул. Победы | 30.10.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
|  | с. Тавтиманово, с. Кудеевский |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 |  | Монтаж СИП 4х70 по ул. Мира и ул. Победы (ИП-2021) | 04-05.10.2021 10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 |  | Перевод абонентов по ул. Мира, Победы (ИП-2021) | 06-08.10.2021 10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |

Главный инженер                                                                                  Ф.К. Асадуллин