График плановых работ

ООО «Сетевая компания» на октябрь 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование  объекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /время  отключения | Ответственный за исполнение |
| **с.Иглино, с. Акбердино** | | | | | |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 ул.Янаби | | Установка опор (3 шт),монтаж СИП 3\*35 (L-100 м),переключение абонентов, демонтаж линии с огородов | 01.10.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 2 | ВЛ- 04,кВ от ТП-01652 | | с.Иглино, ул.Антонова, д.33 тех.прис.установка ж/б опоры | 04.10.2021  10ºº-17ºº | Бикмухаметов Ш.Р. |
| 3 | ТП-222 | | ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) (ИП-2021) | 05.10.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 4 | ТП-217 | | Монтаж 2-го силового тр-ра 250 кВА | 05.10.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 5 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Иглино | | Демонтаж ВЛ-10 кВ и ж/б опор к ТП-217 | 12.10.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 6 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино | | Монтаж опоры и монтаж СИП 1х50 от РК-15 к ТП-217 | 13.10.2021  10ºº-17ºº | Асадуллин Ф.К. |
| 7 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино | | Фазировка КЛ, Демонтаж провода с ВЛ-10 кВ к РК-15 | 14.10.2021  10ºº-17ºº | Асадуллин Ф.К. |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ к ТП-022 | | Установка,замена ВА на КНС | 07.10.2021  10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 ул.Кольцова | | монтаж СИП 4\*50 (L-270м) тех.присоединение | 08-09.10.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 10 | ВЛ-0,4 от ТП-222 ул.Жуковского | | Строительство ВЛ-0,4 кВ (ИП-2021) | 11-12.10.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 11 | ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая (ИП-2021) | 11-12.09.2021  10ºº-17ºº | Бикмухаметов Ш.Р.  Баранов Н.Ф. |
| 12 | ТП-154 | | Ремонт РТП | 13.10.2021  10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 13 | ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС СтКубово | | Демонтаж РО-53 | 14.10.2021  10ºº-13ºº | Асадуллин Ф.К. |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 | | Вынос приборов учета ул.Мухина | 14-19.10.2021  10ºº-13ºº | Бикмухаметов Ш.Р.  Баранов Н.Ф. |
| 15 | ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Максимовка | | Монтаж РО-446, монтаж контура | 18.10.2021  10ºº-13ºº | Асадуллин Ф.К. |
| 16 | ТП-01635 | | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Революционнная | 15.10.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 по ул.Гафури | | монтаж провода СИП 4\*35 (L-100 м) тех.прис. | 15.10.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 18 | ТП-201 | | Замена рубильника РУ-0,4 кВ | 18.10.2021  10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 пер.Горького | | Установка опор, монтаж СИП 4\*70(L-0,42 км) (ИП-2021) | 18-20.10.2021  10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 20 | ТП-01482 «Девичья гора» | | Реконструкция РУ-10 кВ для переключения КЛ-10 кВ Ф-9 РП Карамалы на ВН | 21.10.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В.  Гараев А.Х. |
| 21 | ТП-213 | | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 21.10.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 22 | ТП-175 | | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 21.10.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 23 | ТП-183 | | Замена силового трансформатора ТМГ (пробит масл.бак) (250 на 250 кВА) | 22.10.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 24 | ТП-186 | | Замена силового трансформатора ТМГ (не переключается анцапфа. Ремонту не подлежит) (400 на 400 кВА) | 22.10.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 ул.Лесная | | Замена провода АС-25 на СИП 4\*50 (l-350 м) (увеличение нагрузки) | 26-28.10.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А.  Гараев А.Х. |
| 26 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Ст.Кубово | | Подрезка деревьев | 25.10.2021  10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 27 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ст.Кубово | | Подрезка деревьев | 25.10.2021  10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 28 | ТП-225 | | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | 29-30.10.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев.М.А. |
| 29 | ТП-225 | | Монтаж СИП 4х70 по ул. Победы | 30.10.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
|  | **с. Тавтиманово, с. Кудеевский** | | | | |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | | Монтаж СИП 4х70 по ул. Мира и ул. Победы  (ИП-2021) | 04-05.10.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | | Перевод абонентов по ул. Мира, Победы (ИП-2021) | 06-08.10.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |

Главный инженер Ф.К. Асадуллин