## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2021г.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [5 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей |  | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 10.4468 | 10.4468 | 0.99587 | 0.92813 | 0.99587 | 1.8669 | 0 | 7.6517 | 0 |  | 0 | 0 | 0.99587 | 0 | 0.99587 | 0 | 9.4509 | 9.4509 |  | -90.4672
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 8.0806 | 8.0806 | 0.6819 | 0.57188 | 0.6819 | 1.329 | 0 | 6.1797 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.6819 | 0 | 7.3987 | 7.3987 |  | -91.5613
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 3.5946 | 3.5946 | 0 | 0.57188 | 0 | 1.329 | 0 | 1.6937 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5946 | 3.5946 |  | -100
1.1.1 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,42км) от ТП-192 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Восточная, с. Иглино |  |  |  | 0.32092 | 0.32092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32092 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32092 | 0.32092 |  | -100
1.1.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,5км) от ТП-186 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Олимпийская, с. Иглино |  |  |  | 0.42701 | 0.42701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42701 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42701 | 0.42701 |  | -100
1.1.3 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,26км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Ленина, с. Иглино |  |  |  | 0.22288 | 0.22288 | 0 | 0 | 0 | 0.22288 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22288 | 0.22288 |  | -100
1.1.4 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,15км) от ТП-01635 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Революционная, с. Иглино |  |  |  | 0.12534 | 0.12534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12534 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12534 | 0.12534 |  | -100
1.1.5 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,33км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Береговая, с. Иглино |  |  |  | 0.21711 | 0.21711 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0.21711 | 0 | -100
1.1.6 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,42км) от ТП-201 замена провода А-16 на СИП 4*70 по пер.Горького, с. Иглино |  |  |  | 0.35376 | 0.35376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35376 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35376 | 0.35376 |  | -100
1.1.7 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,25км) от ТП-204 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Мира, с.Кудеевский |  |  |  | 0.15128 | 0.15128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15128 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15128 | 0.15128 |  | -100
1.1.8 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,31км) от ТП-160 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Чапаева, с.Кудеевский |  |  |  | 0.25649 | 0.25649 | 0 | 0.25649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25649 | 0.25649 |  | -100
1.1.9 | Реконструкция ТП-213 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Якутова |  |  |  | 0.31538 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0.31538 |  | -100
1.1.10 |  | Реконструкция ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) с.Иглино, ул. С.Разина |  |  | 0.25826 | 0.25826 | 0 | 0 | 0 | 0.25826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25826 | 0.258 |  | -100
1.1.11 |  | Реконструкция ТП-182 замена силового трансформатора (630 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Ворошилова |  |  | 0.31538 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0.315 |  | -100
1.1.12 |  | Реконструкция ТП-172 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) ДНП "Нагаевский парк" ул.Преображенская |  |  | 0.31538 | 0.31538 | 0 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0.315 |  | -100
1.1.13 |  | Реконструкция ТП-175 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Жуковского |  |  | 0.31538 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0.315 |  | -100
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматикителемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 4.486 | 4.486 | 0.6819 | 0 | 0.6819 | 0 | 0 | 4.486 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.6819 | 0 | 3.8041 | 3.804 |  | -84.7995
1.3.1 |  | Установка систем АСКУЭ |  |  | 4.486 | 4.486 | 0.6819 | 0 | 0.6819 | 0 | 0 | 4.486 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.6819 | 0 | 3.8041 | 0 | 0 | -84.7995
… | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение автотранспорта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 2.3662 | 2.3662 | 0.31398 | 0.35625 | 0.31398 | 0.53788 | 0 | 1.472 | 0 |  | 0 | 0 | 0.31398 | 0 | 0.31398 | 0 | 2.0522 | 2.0522 |  | -86.7307
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 2.3662 | 2.3662 | 0.31398 | 0.35625 | 0.31398 | 0.53788 | 0 | 1.472 | 0 |  | 0 | 0 | 0.31398 | 0 | 0.31398 | 0 | 2.0522 | 2.052 |  | -86.7307
2.1.1 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-150 по ул.Творческая |  |  | 0.045066 | 0.045066 | 0.059372 | 0.045066 | 0.059372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.059372 | 0 | 0.059372 | 0 | -0.014306 | -0.014 |  | 31.7446
2.1.2 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-153 по ул.М.Карима |  |  | 0.18068 | 0.18068 | 0.12441 | 0.18068 | 0.12441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12441 | 0 | 0.12441 | 0 | 0.056271 | 0.056 |  | -31.144
2.1.3 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-160ул.Буденного |  |  | 0.13051 | 0.13051 | 0.1302 | 0.13051 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1302 | 0 | 0.1302 | 0 | 0.000313 | 0 |  | -0.23983
2.1.4 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-175 по ул.Жуковского |  |  | 0.11876 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11876 | 0.119 |  | -100
2.1.5 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222по ул.Пугачева |  |  | 0.14276 | 0.14276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14276 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14276 | 0.143 |  | -100
2.1.6 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222 по ул.Жуковского |  |  | 0.25171 | 0.25171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25171 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25171 | 0.252 |  | -100
2.1.7 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-223 по ул.Кулибина |  |  | 0.41913 | 0.41913 | 0 | 0 | 0 | 0.41913 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41913 | 0.419 |  | -100
2.1.8 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-500 м) Иглино, ул. Победы |  |  | 0.48935 | 0.48935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48935 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48935 | 0.489 |  | -100
2.1.9 |  | Установка КТПК 10/0,4/250 кВА с.Иглино,ул.Победы |  |  | 0.58823 | 0.58823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58823 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58823 | 0.588 |  | -100
3 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
2 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
… | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
Справочно: | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | объект 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.