## стр.1
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
[14 empty] | за 1 кв. 2021г | [23 empty] | Утверждаю Генеральный директор
Аминев А.Х.
подпись
[35 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | 22 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие хоз.способом | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие хоз.способом | всего |  | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие хоз.способом | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | #REF! | 0 | 2.436 | 3.8688 | #REF! | #REF! | 0 | 0.05694 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 2.379 | 3.2438 | #REF! | #REF! | 0 | 0.05694 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 1 | 0.25 | [8 empty] | 0 |  | 3
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | #REF! | 0 | 0.62951 | 1.1888 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0.62951 | 1.1888 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 1 | 0.25 | [8 empty] | 0
1 |  | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-05км) от ТП-207 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул. Лесная, с. Акбердино | 0.32092 | 0 | 0.12648 | 0.19443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32092 |  | 0 | 0.12648 | 0.19443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,,45км) от ТП-144 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Пархоменко, с.Иглино | 0.42701 | 0 | 0.1349 | 0.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42701 |  | 0 | 0.1349 | 0.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Реконструкция ТП-224, замена трансформатора (160 на 250 кВА) ул.Южная, с.Иглино | 0.22288 | 0 | 0.092522 | 0.13036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22288 |  | 0 | 0.092522 | 0.13036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022 | 25 | 1 | 0.25
4 |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ(L-0,5км) от ТП-161 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Чкалова с.Тавтиманово | 0.12534 | 0 | 0.052049 | 0.073293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12534 |  | 0 | 0.052049 | 0.073293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ(L-0,35км) от ТП-143 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Горная, с.Иглино | 0.21711 | 0 | 0.04865 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 |  | 0 | 0.04865 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ(L-0,45км) от ТП-194 замена провода А-16 на СИП 4*50 попер.Якутова, с.Иглино | 0.35376 | 0 | 0.13717 | 0.21659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35376 |  | 0 | 0.13717 | 0.21659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Реконструкция ТП-223 замена трансформатора (250на 400кВА) с.Иглино, ул.Левитана | 0.15128 | 0 | 0.037732 | 0.11355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15128 |  | 0 | 0.037732 | 0.11355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | Объект 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
… |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 4.4865 | 0 | 1.8065 | 2.68 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.05694 | 0.62496 | 0 | 3.8046 |  | 0 | 1.7495 | 2.055 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.05694 | 0.62496 | 0 | [18 empty] | 3
1 |  | Установка систем АСКУЭ | 4.4865 | 0 | 1.8065 | 2.68 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.05694 | 0.62496 | 0 | 3.8046 |  | 0 | 1.7495 | 2.055 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.05694 | 0.62496 | 0 | [18 empty] | 3
… |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 |  | Объект 1 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | Объект 2 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 |  | Приобретение автотранспорта | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | Новое строительство | #REF! | 0 | 0.14339 | 0.93418 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0.14339 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | #REF! | 0 | 0.14339 | 0.93418 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0.14339 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
8 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-220 ул.Дзержинского, Акмуллы, Уфимская | 0.48935 | 0 | 0.08997 | 0.39938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08997 | 0.39938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Установка КТПН 400/10/0,4 с. Иглино, ул.8Марта | 0.58823 | 0 | 0.053422 | 0.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.053422 | 0.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №226 с.Акбердино,ул.Космонавтов | 0.58823 | 0 | 0.053422 | 0.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.053422 | 0.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 |  | Прочее новое строительство | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Справочно: |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1 |  | Объект 1 | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | Объект 2 | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
… |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.