УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Сетевая компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Х.Аминев

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

ПЛАН

Выполнения работ по ремонту¸ реконструкции и новому строительству

ООО «Сетевая компания» на 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование электроустановки |  | Наименование мероприятий | Адрес | Срок выполнения |
| План | Факт |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-199 | ИП | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,25 км) от ТП-199 замена провода А-16 на СИП 4\*50 | с. Иглино, ул.Калинина | Февраль | февраль |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 | ИП | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,5 км) от ТП-209 замена провода А-35 на СИП 4\*70 | с. Иглино, ул.Азиатская | Август | Частично выполнено |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 | ИП | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,6 км) от ТП-192 замена провода А-16 на СИП 4\*50 | с. Иглино, ул.С.Агиша | Июнь | выполнено |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 | ИП | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,35 км) от ТП-162 замена провода А-16 на СИП 4\*50 | с. Иглино, ул.Акмуллы | Апрель | выполнено |
| 5 | ТП-140 | ИП | замена трансформатора (100 кВА на 250 кВА)  | с. Иглино, ул.Урманская | Январь | выполнено |
| 6 | ТП-201 | ИП | замена трансформатора (160 кВА на 250 кВА) | с. Иглино, ул.Горького | Январь | выполнено |
| 7 | ТП-214 | ИП | замена трансформатора (250 кВА на 400 кВА) | с. Иглино, ул.Григорьева | Январь | выполнено |
| 8 | ТП-01635 | ИП | замена трансформатора (160 кВА на 250 кВА) | с. Иглино, ул.Северная | Январь | выполнено |
| 9 | ТП-145 | ИП | замена трансформатора (100 кВА на 160 кВА) | с. Иглино, пер.Чкалова | Январь | выполнено |
| 10 | ТП-142 | КР | реконструкция РУ-10/0,4 кВ | с.Иглино, ул.Е.Иглиной | Август | выполнено |
| 11 | ТП-151 | КР | реконструкция РУ-10/0,4 кВ | с.Иглино, ул.Творческая | Июнь | выполнено |
| 12 | ТП-162 | КР | реконструкция РУ-10/0,4 кВ | с.Иглино, ул.Губайдуллина | Август | выполнено |
| 13 | ТП-163 | КР | реконструкция РУ-10/0,4 кВ | с.Иглино, ул.Новосельская | Июнь | выполнено |
| 14 | ТП-164 | КР | реконструкция РУ-10/0,4 кВ | с.Иглино, ул.Новосельская | Июнь | выполнено |
| 15 | ТП-166 | КР | реконструкция РУ-10/0,4 кВ | с.Иглино, ул.Вишневая | Июнь  | выполнено |
| 16 | ТП-167 | КР | реконструкция РУ-10/0,4 кВ | с.Иглино, ул.Урманская | Июнь | выполнено |
| 17 | ТП-176 | КР | реконструкция РУ-10/0,4 кВ | с.Иглино, ул.Салаватская | Май | выполнено |
| 18 | ТП-182 | КР | реконструкция РУ-10/0,4 кВ | с.Иглино, ул.Ворошилова | Май | выполнено |
| 19 | ТП-186 | КР | реконструкция РУ-10/0,4 кВ | с.Иглино, ул.Олимпийская | Июнь | выполнено |
| 20 | ТП-188 | КР | реконструкция РУ-10/0,4 кВ | с.Иглино, ул.Высоковольтная | Июль | выполнено |
| 21 | ТП-214 | КР | реконструкция РУ-10/0,4 кВ | с.Иглино, ул.Григорьева | Август | выполнено |
| 22 | ТП-218 | КР | реконструкция РУ-10/0,4 кВ | с.Иглино, ул.Салаватская-Демская | Август | выполнено |
| 23 | КЛ-10 кВКТП-10/0,4 | ТП | Строительство КЛ-10 кВ (L-110 м)Установка 2 КТПк - 400/10/0,4 кВА | с. Иглино, ул.Акмуллы | Июль | выполнено |
| 24 | ВЛ-10 кВКТП-10/0,4 | ТП | Строительство ВЛ-10 кВ (L-100 м)Установка КТПк - 400/10/0,4 кВА | с. Иглино, ул.Кулибина | Октябрь | выполнено |
| 25 | ВЛ-10 кВКТП-10/0,4 | ТП | Строительство ВЛ-10 кВ (L-200 м)Установка КТПк - 400/10/0,4 кВА | с. Иглино, ул.С.Разина | Май | выполнено |
| 26 | ТП-210 | КР | Демонтаж ТП | ДНП «Нагаевский парк»ул.Елисеевская | Июнь | выполнено |
| 27 | ТП-210 | КР | Перенос ТП в центр нагрузки | ДНП «Нагаевский парк», ул.Покровская | Июнь | выполнено |
| 28 | РП | КР | Ввод в эксплуатацию | с. Иглино, ул.Инициативная | июнь | выполнено |
| 29 | ТП-9372,ТП-9387 | ТО | Установка ОПН | с. Акбердино | май | выполнено |
| 30 | ТП-217 | ТО | Ввод в эксплуатацию с Ф-7 ПС Иглино | с.Иглино, ул.Лесунова | Июль | выполнено |
| 31 | ТП-145, 167,188,192,193,197,198,201 | ТО | Установка ОПН | с.Иглино | Июнь | выполнено |

 Главный инженер

 ООО «Сетевая компания» Ф.К.Асадуллин