График плановых работ

ООО «Сетевая компания» на август 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование  объекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /время  отключения | Ответственный за исполнение |
| **с.Иглино, с. Акбердино** | | | | | |
| 1 | ТП-192 | | Вынос приборов учета АСКУЭ, переключение абонентов по ул. Восточная (ИП-2021) | 03-06.08.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 2 | ТП-01669 | | Вынос приборов учета АСКУЭ | 04-05.08.2021  10ºº-17ºº | Бикмухаметов Ш.Р. |
| 3 | ВЛ-10 кВ отпайка Ф-8 ПС Иглино | | Подрезка деревьев от РО-22 до ТП-200 | 09.08.2021  10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 4 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Ст.Кубово | | Установка траверсы на ж/б опоре на отпайке ВЛ-10 кВ к ТП-217 | 10.08.2021  10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 5 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Ст.Кубово | | Подрезка деревьев | 11.08.2021  10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 6 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ст.Кубово | | Подрезка деревьев | 12.08.2021  10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ кТП-022 | | РУ-0,4 кВ установка АВ-80 на 1 и 2 секции, тех.присоединение КЛ-0,4 кВ на КНС | 13.08.2021  10ºº-17ºº | Бикмухаметов Ш.Р. |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 ул.Астраханцева | | Установка 2 ж/б опор, монтаж СИП 4\*35 (L-80м) новое строительство | 13.08.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ к ТП-217 | | РУ-0,4 кВ установка АВ-160 и АВ-50 на 1 и 2 секции, тех.присоединение КЛ-0,4 кВ на КНС | 13.08.2021  10ºº-17ºº | Бикмухаметов Ш.Р. |
| 10 | Ф-396 РП Ягодный ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-37 | | Установка ж/б опоры, монтаж ПКУ, отключение неисправного КЛ-10 кВ,подключение резервного КЛ-10 кВ | 16.08.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 11 | Ф-396 РП Ягодный ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-37 | | Монтаж РЛНД для ТП-022, монтаж контура заземления | 17.08.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 12 | Ф-396 РП Ягодный ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-37 | | , прокладка КЛ-10 кВ и заводка в ТП-022, испытание КЛ ,установка разрядников | 18.08.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 13 | ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая (ИП-2021) | 19-20.08.2021  10ºº-17ºº | Бикмухаметов Ш.Р.  Баранов Н.Ф. |
| 14 | ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул.Ленина (ИП-2021) | 23-24.08.2021  10ºº-17ºº | Бикмухаметов Ш.Р.  Баранов Н.Ф. |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-147 по ул. Е.Иглиной | | Демонтаж 2 ж/б опор, переключение СИП 4\*50 и ул.Освещенияна опоры ВЛ-10 кВ (заявление абонента) | 23.08.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 16 | ТП-201 | | Монтаж провода СИП 4х50, монтаж дополнительного выхода из ТП по пер.Горького | 24.08.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 17 | ТП-01482 «Девичья гора» | | Реконструкция РУ-10 кВ для переключения КЛ-10 кВ Ф-9 РП Карамалы на ВН | 25.08.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 18 | ТП-01635 | | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Революционнная | 26.07.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 19 | ТП-186 | | Установка опор (6 шт), по ул. Олимпийская | 28.07.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 20 | ТП-222 | | ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) (ИП-2021) | 27.08.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 21 | ТП-186 | | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Олимпийская, монтаж СИП 4х50 | 28.07.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 22 | ТП-213 | | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 29.07.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 23 | ТП-175 | | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 27.08.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 24 | ТП-183 | | Замена силового трансформатора ТМГ (пробит масл.бак) (250 на 250 кВА) | 27.08.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 25 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Иглино | | Демонтаж ВЛ-10 кВ и ж/б опор к ТП-217 | 30.08.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А |
| 25\* | ТП-217 | | Монтаж 2 силового тр-раи 250 кВА | 30.08.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А |
| 26 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Старокубово | | Демонтаж провода с ВЛ-10 кВ к РК-15 | 30.08.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев.М.А. |
| 27 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино | | Монтаж опоры и монтаж СИП 1х50 от РК-15 к ТП-217 | 30.08.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 28 | ТП-225 | | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | 31.08.202110ºº-17ºº | Тайкеев.М.А. |
| 29 | ТП-225 | | Монтаж СИП 4х70 по ул. Победы | 31.08.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
|  | **с. Тавтиманово, с. Кудеевский** | | | | |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | | Установка 5 ж/б. опор, монтаж СИП 4х70 ул.Чкалова, с. Тавтиманово (кап.ремонт) | 04-05.08.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | | Установка дер. опор, монтаж СИП 4х16 ул.Чкалова, д.37 с. Тавтиманово (по заявке абонента) | 06.08.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | | Монтаж СИП 4х70 по ул. Мира и ул. Победы  (ИП-2021) | 09-10.08.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | | Перевод абонентов по ул. Мира, Победы (ИП-2021) | 11-12.08.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 ул.Лесная | | Замена провода АС-25 на СИП 4\*50 (l-350 м) (увеличение нагрузки) | 17-18.08.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А.  Гареев А.Х. |
| 6 | Ф-6 ПС Кудеевка | | Обрезка деревьев по ул.Буденного | 19.08.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | | Перенос линии освещения (L-0,48 м)(демонтаж/монтаж провода, фонарей) по с.Кудеевский , ул. Чапаева | 26-27.08.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |

Главный инженер Ф.К. Асадуллин