## Лист1
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за период январь-август 2022г
ВЛ-0,4кВ от ТП-184 к д/с №5 | Установка опоры, монтаж СИП 4*50 | январь
ВЛ-0,4 от ТП-222 ул.Жуковского | Строительство ВЛ-0,4 кВ | январь
ТП-143 ул. Янтарная | Реконструкция ТП (замена гл.рубильника) | январь
ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 пер.Горького | Установка опор, монтаж СИП 4*70(L-0,42 км) | январь
ТП-213 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) | январь
ТП-175 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) | январь
ТП-183 | Замена силового трансформатора ТМГ | январь
ТП-138 с.Улу-Теляк | Ревизия РТП | январь
ТП-175 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) | февраль
ТП-166 | Замена силового трансформатора (400 на 250 кВА) | февраль
ТП-195 | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) | февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 | Демонтаж АС по ул.Гафури | февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 | Демонтаж АС по ул.Аксакова | февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП -174 | Демонтаж АС по ул.Шевченко | февраль
февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП -142 | Демонтаж провода по ул.Лесотехникума | февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-01633 | Демонтаж АС по ул.Западная | февраль
ВЛ-0,4 от ТП-156 | Строительство ВЛ-0,4 от ТП-156 до спорт. клуба «Звезда» | февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Перевод абонентов по ул. Мира, Победы | февраль
ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Чкалова с.Тавтиманово | февраль
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Вынос приборов учета АСКУЭ, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая | март
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Демонтаж АС по ул.Береговой | март
ТП-145 | Замена разрядников | март
ТП-167 | Замена разрядников | март
ТП-193 | Замена разрядников | март
ТП-197 | Замена разрядников | март
ТП-198 | Замена разрядников | март
ТП-201 | Замена разрядников | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 | Монтаж СИП 4*50 по ул.Пархоменко (L-0,45 км) | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 | Вынос приборов учета, АСКУЭ, перевод абонентов на СИП | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-226 | Монтаж СИП 4х70 (L-330м) по ул. Космонавтов | март
ТП-183 | Замена силового трансформатора ТМГ | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 | Перенос нагрузки с ТП-144 на ТП 01669 | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 ул.Лесная | Замена провода АС-25 на СИП 4*50 (l-350 м) | март
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | март
ТП-187 | Замена силового тр-ра 250 на 100 кВА | март
ТП-217 | Замена силового тр-ра 100 на 250 кВА | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-194 | Замена провода АС-25 на СИП 4*50 по пер.Якутова (l-0,45км) | март
ВЛ-10 кВ отпайка от Ф-5 ПС СтКубово к ТП-220 | Установка опоры 1 шт, монтаж РЛНД для перевода с Ф-8 ПС Ст-Кубово на Ф-5 ПС Ст-Кубово | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-194 | Вынос приборов учета АСКУЭ, перевод абонентов на СИП | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 | Замена провода АС-25 на СИП 4*50 по ул.Горная (l-0,35км) | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 | Вынос приборов учета АСКУЭ, перевод абонентов на СИП | март
ВЛ-0,4 от ТП-161 ул.Чкалова | Установка опор, монтаж Сип 4*50 | март
ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Мира и ул. Победы | март
ВЛ-0,4 от ТП-161 ул.Чкалова | Перевод абонентов по ул. Чкалова | март
ВЛ-0,4 от ТП-161 ул.Чкалова | Установка опор, монтаж Сип 4*50 | апрель
ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Подрезка деревьев по ул. Буденного | апрель
ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | Вынос приборов учета по ул.Первомайская | апрель
ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | Подрезка деревьев по ул.Первомайская, Чкалова | апрель
ВЛ-0,4 от ТП-161 ул.Чкалова | Перевод абонентов по ул. Чкалова | апрель
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Демонтаж АС по ул.Береговой | май
ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 | Монтаж СИП 4*50 по ул.Пархоменко (L-0,45 км)(ИП-2022) | май
ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 | Тех.присоединение Разина 26, Пугачева 19, Левитана 28, Пугачева 45 (монтаж опор СВ-95 (1 шт), монтаж СИП 4*16 (45 м)- на каждый адрес) | май
ВЛ-0,4 кВ от ТП-226 | Монтаж СИП 4х70 (L-330м) по ул. Космонавтов (ИП-2022) | май
ТП-183 | Замена силового трансформатора ТМГ (пробит масл.бак) (250 на 250 кВА) | май
ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 | Перенос нагрузки с ТП-144 на ТП 01669 (монтаж опоры СВ-95 – 1шт, монтаж провода СИП 4*50) | май
ВЛ-0,4 кВ от ТП-9387 ул.Газпромовская | Перетяжка провода, выправка опоры возле д.25 | май
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | май
ТП-217 | Замена силового тр-ра 100 на 250 кВА | май
ВЛ-10 кВ отпайка от Ф-5 ПС СтКубово к ТП-220 | Установка опоры 1 шт, монтаж РЛНД для перевода с Ф-8 ПС Ст-Кубово на Ф-5 ПС Ст-Кубово | май
ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 | Замена провода АС-25 на СИП 4*50 по ул.Горная (l-0,35км) (ИП-2022) | май
ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Демонтаж опоры по ул.Первомайская | май
ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Старо-Кубово | Установка ж/б опор на отпайке к ТП-162-175 и монтаж контура | 02.06.2022г
ВЛ-10кВ ул.8 Марта | Установка траверсы. ТП-156 перенос траверсы до секционной связи на Ф-290 | 2022-06-03
ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Старо-Кубово | установка РЛНД | 2022-06-15
ТП-186 ВЛ-10кВ ул.8Марта | монтаж СИП | 2022-06-16
ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Демонтаж АС по ул.Береговой | 07-08.07.2022
ВЛ-10 кВ отпайка на ТП по ул.8 Марта | Строительство ВЛ-10 кВ (монтаж 1 ж/б опор СВ-105), (монтаж отпаечного РЛНД | 2022-07-15
ТП-183 | Замена силового трансформатора ТМГ (пробит масл.бак) (250 на 250 кВА) | 2022-07-20
ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | 25-27.07.2022
ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 | Замена провода АС-25 на СИП 4*50 по ул.Горная | 2022-07-30
ВЛ-0,4 от ТП-161 ул.Чкалова | Установка опор, монтаж Сип 4*50 | 11-13.07.2022
ВЛ-10 кВ отпайка Ф-290 ПС Ауструм к ТП-156 | Замена разъединителя к ТП-156 | 2022-07-29
ВЛ-10 Ф-8 Иглино | Ремонт РО-60 к ТП-138 | 03.08.2022г
ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Старо-Кубово | Установка 5 опор | 09.08.2022г
с.Иглино ул.Бабушкина 20, ул.Азиатская | Замена ж/б опор | 10.08.2022г
ВЛ-10кВ Ф-8 | монтаж СИП 4*95 взамен КЛ-10кВ | 16.08.2022г
ВЛ-10кВ Ф-8 | врезка, демонтаж РО-34, ремонт ТП-167 | 2022-08-17
Ф-344 | ремонт Р-1640 | 18.08.2022г
ТП-227 | монтаж контура | 23.08.2022г
Ф-9 РП Карамалы | ремонт КЛ-10кВ | 26.08.2022г
Ф-8 | Поднятие КЛ-10кВ на укосину | 29.08.2022г
ТП-186 ул.8Марта | замена АС на СИП | 29.08.2022г
ТП-207 | монтаж СИП | 29.08.2022г