График плановых работ

ООО «Сетевая компания» на ноябрь 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименованиеобъекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /времяотключения | Ответственный за исполнение |
| **с.Иглино, с. Акбердино** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 | Вынос приборов учета ул.Мухина(АСКУЭ) | 08-11.11.202110ºº-17ºº | Бикмухаметов Ш.Р. |
| 2 | ТП-201 | Замена рубильника РУ-0,4 кВ  | 08.11.202110ºº-17ºº  | Максимов С.В. |
| 3 | ТП-186 | Замена силового трансформатора ТМГ (не переключается анцапфа. Ремонту не подлежит) (400 на 400 кВА) | 08.11.202110ºº-17ºº  | Максимов С.В. |
| 4 | ТП-145 | Выправка ТП | 09.11.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-01333Ул.Бакинская | Тех. присоединение. Установка опор-3 шт, монтаж провода 4\*35(120 м)  | 11.11.202110ºº-13ºº | Максимов С.В. |
|  | ТП-01482 «Девичья гора» | Реконструкция РУ-10 кВ для переключения КЛ-10 кВ Ф-9 РП Карамалы на ВН | 12.11.202110ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ к ТП-022 | Установка,замена ВА на КНС | 12.11.202110ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 ул.Кольцова | монтаж СИП 4\*50 (L-270м) тех.присоединение | 15-16.11.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 8 | ВЛ-0,4 от ТП-222 ул.Жуковского | Строительство ВЛ-0,4 кВ (ИП-2021) | 17-19.11.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 9 | ВЛ -0,4 кВ от ТП-185  | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая (ИП-2021) | 16-19.11.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 10 | ТП-01635 | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Революционнная(демонтаж старой линии) | 22.11.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 по ул.Гафури | монтаж провода СИП 4\*35 (L-100 м) тех.прис. | 23.11.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 пер.Горького | Установка опор, монтаж СИП 4\*70(L-0,42 км) (ИП-2021) | 23-25.11.202110ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 13 | ТП-213  | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 26.11.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 14 | ТП-175  | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 26.11.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 15 | ТП-183  | Замена силового трансформатора ТМГ (пробит масл.бак) (250 на 250 кВА)  | 29.11.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 ул.Лесная | Замена провода АС-25 на СИП 4\*50 (l-350 м) (увеличение нагрузки) | 24-26.11.202110ºº-17ºº  | Максимов С.В. |
| 17 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Ст.Кубово | Подрезка деревьев | 25.10.202110ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 18 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ст.Кубово | Подрезка деревьев | 25.10.202110ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 19 | ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | 29-30.11.202110ºº-17ºº  | Максимов С.В. |
| 20 | Отпайка Ф-8 ПС Иглино ВЛ-10 кВ к ТП-200  | Вывоз веток | 29-30.11.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 21 | ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Победы | 30.11.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
|  | **с. Тавтиманово, с. Кудеевский** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Мира и ул. Победы (ИП-2021) | 15-19.11.202110ºº-17ºº  | Тайкеев М.А. |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Перевод абонентов по ул. Мира, Победы (ИП-2021) | 22-30.10.202110ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |

Главный инженер Ф.К. Асадуллин