## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО Сетевая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ №358-О от 27.12.2016 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 10.4468 | 0 | 10.4468 | 0 | 10.4468 | 4.8409 | 0.92813 | 0.99587 | 1.8669 | 3.845 | 7.6517 | 0 | 0 | 0 | 5.6059 | 0 | 5.6059 | 53.6611
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 5.9608 | 0 | 5.9608 | 0 | 5.9608 | 2.3799 | 0.92813 | 0.31398 | 1.8669 | 2.066 | 3.1657 | 0 | 0 | 0 | 3.5808 | 0 | 3.5808 | 60.0734
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4.486 | 0 | 4.486 | 0 | 4.486 | 2.461 | 0 | 0.6819 | 0 | 1.7791 | 4.486 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 2.025 | 45.1409
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1 | ООО "Сетевая компания" | Г | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5.9608 | 0 | 5.9608 | 0 | 5.9608 | 2.3799 | 0.92813 | 0.31398 | 1.8669 | 2.066 | 3.1657 | 0 | 0 | 0 | 3.5808 | 0 | 3.5808 | 60.0734
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.9608 | 0 | 5.9608 | 0 | 5.9608 | 2.3799 | 0.92813 | 0.31398 | 1.8669 | 2.066 | 3.1657 | 0 | 0 | 0 | 3.5808 | 0 | 3.5808 | 60.0734
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.3662 | 0 | 2.3662 | 0 | 2.3662 | 0.31398 | 0.35625 | 0.31398 | 0.53788 | 1.2232 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 2.0522 | 0 | 0.82899 | 35.0349
1.1.4.1.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-150 по ул.Творческая | I_CK1352021 | 0.045066 | 0 | 0.045066 | 0 | 0.045066 | 0.059372 | 0.045066 | 0.059372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014306 | 0 | -0.014306 | -31.7446
1.1.4.1.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-153 по ул.М.Карима | I_CK1362021 | 0.18068 | 0 | 0.18068 | 0 | 0.18068 | 0.12441 | 0.18068 | 0.12441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056271 | 0 | 0.056271 | 31.144
1.1.4.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-160ул.Буденного | I_CK1372021 | 0.13051 | 0 | 0.13051 | 0 | 0.13051 | 0.1302 | 0.13051 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000313 | 0 | 0.000313 | 0.23983
1.1.4.1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-175 по ул.Жуковского | I_CK1382021 | 0.11876 | 0 | 0.11876 | 0 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11876 | 0 | 0.11876 | 100
1.1.4.1.5 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222по ул.Пугачева | I_CK1392021 | 0.14276 | 0 | 0.14276 | 0 | 0.14276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14276 | 0 | 0 | 0 | 0.14276 | 0 | 0.14276 | 100
1.1.4.1.6 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222 по ул.Жуковского | I_CK1402021 | 0.25171 | 0 | 0.25171 | 0 | 0.25171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25171 | 0 | 0 | 0 | 0.25171 | 0 | 0.25171 | 100
1.1.4.1.7 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-223 по ул.Кулибина | I_CK1412021 | 0.41913 | 0 | 0.41913 | 0 | 0.41913 | 0 | 0 | 0 | 0.41913 | 0.31586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41913 | 0 | 0.10327 | 24.6387
1.1.4.1.8 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-500 м) Иглино, ул. Победы | I_CK1312021 | 0.48935 | 0 | 0.48935 | 0 | 0.48935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27366 | 0.48935 | 0 | 0 | 0 | 0.48935 | 0 | 0.21569 | 44.0761
1.1.4.1.9 | Установка КТПК 10/0,4/250 кВА с.Иглино,ул.Победы | I_CK1322021 | 0.58823 | 0 | 0.58823 | 0 | 0.58823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63369 | 0.58823 | 0 | 0 | 0 | 0.58823 | 0 | -0.045466 | -7.7293
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.5946 | 0 | 3.5946 | 0 | 3.5946 | 0 | 0.57188 | 0 | 1.329 | 0.84274 | 1.6937 | 0 | 0 | 0 | 3.5946 | 0 | 2.7518 | 76.5553
1.1.4.2.1 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,42км) от ТП-192 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Восточная, с. Иглино | I_СК1512021 | 0.32092 | 0 | 0.32092 | 0 | 0.32092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32092 | 0 | 0 | 0 | 0.32092 | 0 | 0.32092 | 100
1.1.4.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,5км) от ТП-186 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Олимпийская, с. Иглино | I_СК1502021 | 0.42701 | 0 | 0.42701 | 0 | 0.42701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42701 | 0 | 0 | 0 | 0.42701 | 0 | 0.42701 | 100
1.1.4.2.3 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,26км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Ленина, с. Иглино | I_СК1492021 | 0.22288 | 0 | 0.22288 | 0 | 0.22288 | 0 | 0 | 0 | 0.22288 | 0.26316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22288 | 0 | -0.040274 | -18.0696
1.1.4.2.4 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,15км) от ТП-01635 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Революционная, с. Иглино | I_СК1342021 | 0.12534 | 0 | 0.12534 | 0 | 0.12534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12534 | 0 | 0 | 0 | 0.12534 | 0 | 0.12534 | 100
1.1.4.2.5 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,33км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Береговая, с. Иглино | I_СК1482021 | 0.21711 | 0 | 0.21711 | 0 | 0.21711 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0 | 0.21711 | 100
1.1.4.2.6 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,42км) от ТП-201 замена провода А-16 на СИП 4*70 по пер.Горького, с. Иглино | I_СК1522021 | 0.35376 | 0 | 0.35376 | 0 | 0.35376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35376 | 0 | 0 | 0 | 0.35376 | 0 | 0.35376 | 100
1.1.4.2.7 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,25км) от ТП-204 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Мира, с.Кудеевский | I_СК1332021 | 0.15128 | 0 | 0.15128 | 0 | 0.15128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15128 | 0 | 0 | 0 | 0.15128 | 0 | 0.15128 | 100
1.1.4.2.8 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,31км) от ТП-160 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Чапаева, с.Кудеевский | I_СК1472021 | 0.25649 | 0 | 0.25649 | 0 | 0.25649 | 0 | 0.25649 | 0 | 0 | 0.44004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25649 | 0 | -0.18355 | -71.5598
1.1.4.2.9 | Реконструкция ТП-213 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Якутова | I_СК1452021 | 0.31538 | 0 | 0.31538 | 0 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0 | 0.31538 | 100
1.1.4.2.10 | Реконструкция ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) с.Иглино, ул. С.Разина | I_СК1462021 | 0.25826 | 0 | 0.25826 | 0 | 0.25826 | 0 | 0 | 0 | 0.25826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25826 | 0 | 0.25826 | 100
1.1.4.2.11 | Реконструкция ТП-182 замена силового трансформатора (630 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Ворошилова | I_СК1442021 | 0.31538 | 0 | 0.31538 | 0 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0.13954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0 | 0.17584 | 55.7546
1.1.4.2.12 | Реконструкция ТП-172 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) ДНП "Нагаевский парк" ул.Преображенская | I_СК1422021 | 0.31538 | 0 | 0.31538 |  | 0.31538 | 0 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0 | 0.31538 | 100
1.1.4.2.13 | Реконструкция ТП-175 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Жуковского | I_СК1432021 | 0.31538 | 0 | 0.31538 |  | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0 | 0.31538 | 100
… | … | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4.486 | 0 | 4.486 | 0 | 4.486 | 2.461 | 0 | 0.6819 | 0 | 1.7791 | 4.486 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 2.025 | 45.1409
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 4.486 | 0 | 4.486 | 0 | 4.486 | 2.461 | 0 | 0.6819 | 0 | 1.7791 | 4.486 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 2.025 | 45.1409
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 4.486 | 0 | 4.486 | 0 | 4.486 | 0.6819 | 0 | 0.6819 | 0 | 1.7791 | 4.486 | 0 | 0 | 0 | 3.8041 | 0 | 2.025 | 45.1409
| АИИСКУЭ | 2021 | 4.486 | 0 | 4.486 | 0 | 4.486 | 0.6819 | 0 | 0.6819 | 0 | 1.7791 | 4.486 | 0 | 0 | 0 | 3.8041 | 0 | 2.025 | 45.1409
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0