## стр.1
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
[14 empty] | за 1 кв. 2021г | [23 empty] | Утверждаю Генеральный директор
Аминев А.Х.
подпись
[35 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | 21 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие хоз.способом | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие хоз.способом | всего |  | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие хоз.способом | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.0811 | 0 | 2.6831 | 5.398 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.05694 | 0.62496 | 0 | 7.3992 |  | 0 | 2.6261 | 4.773 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.05694 | 0.62496 | 0 | [7 empty] | 2.1 | [8 empty] | 5.417 |  | 348
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3.5946 | 0 | 0.87662 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5946 |  | 0 | 0.87662 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 1.85 | [8 empty] | 2.6
1 |  | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,42км) от ТП-192 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Восточная, с. Иглино | 0.32092 | 0 | 0.12648 | 0.19443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32092 |  | 0 | 0.12648 | 0.19443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП-4*50 | 0.42
2 |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,5км) от ТП-186 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Олимпийская, с. Иглино | 0.42701 | 0 | 0.1349 | 0.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42701 |  | 0 | 0.1349 | 0.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП-4*70 | 0.5
3 |  | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,26км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Ленина, с. Иглино | 0.22288 | 0 | 0.092522 | 0.13036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22288 |  | 0 | 0.092522 | 0.13036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП 4*70 | 0.26
4 |  | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,15км) от ТП-01635 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Революционная, с. Иглино | 0.12534 | 0 | 0.052049 | 0.073293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12534 |  | 0 | 0.052049 | 0.073293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП 4*70 | 0.15
5 |  | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,33км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Береговая, с. Иглино | 0.21711 | 0 | 0.04865 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 |  | 0 | 0.04865 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП 4*70 | 0.33
6 |  | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,42км) от ТП-201 замена провода А-16 на СИП 4*70 по пер.Горького, с. Иглино й | 0.35376 | 0 | 0.13717 | 0.21659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35376 |  | 0 | 0.13717 | 0.21659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП 4*70 | 0.42
7 |  | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,25км) от ТП-204 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Мира, с.Кудеевский | 0.15128 | 0 | 0.037732 | 0.11355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15128 |  | 0 | 0.037732 | 0.11355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП 4*70 | 0.21
8 |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,31км) от ТП-160 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Чапаева, с.Кудеевский | 0.25649 | 0 | 0.07803 | 0.17846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25649 |  | 0 | 0.07803 | 0.17846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП 4*70 | 0.31
9 |  | Реконструкция ТП-213 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Якутова | 0.31538 | 0 | 0.034061 | 0.28132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 |  | 0 | 0.034061 | 0.28132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021 | 25 | 1 | 0.4
10 |  | Реконструкция ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) с.Иглино, ул. С.Разина | 0.25826 | 0 | 0.032868 | 0.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25826 |  | 0 | 0.032868 | 0.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021 | 25 | 1 | 0.25
11 |  | Реконструкция ТП-182 замена силового трансформатора (630 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Ворошилова | 0.31538 | 0 | 0.034061 | 0.28132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 |  | 0 | 0.034061 | 0.28132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021 | 25 | 1 | 0.4
12 |  | Реконструкция ТП-172 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) ДНП "Нагаевский парк" ул.Преображенская | 0.31538 | 0 | 0.034025 | 0.28136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 |  | 0 | 0.034025 | 0.28136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021 | 25 | 1 | 0.4
13 |  | Реконструкция ТП-175 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Жуковского | 0.31538 | 0 | 0.034061 | 0.28132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 |  | 0 | 0.034061 | 0.28132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021 | 25 | 1 | 0.4
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | Объект 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
… |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 4.4865 | 0 | 1.8065 | 2.68 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.05694 | 0.62496 | 0 | 3.8046 |  | 0 | 1.7495 | 2.055 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.05694 | 0.62496 | 0 | [18 empty] | 348
1 |  | Установка систем АСКУЭ | 4.4865 | 0 | 1.8065 | 2.68 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.05694 | 0.62496 | 0 | 3.8046 |  | 0 | 1.7495 | 2.055 | 0 | 0.6819 | 0 | 0.05694 | 0.62496 | 0 | [18 empty] | 348
… |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 |  | Объект 1 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | Объект 2 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 |  | Приобретение автотранспорта | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | Новое строительство | 2.3662 | 0 | 0.48165 | 1.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3662 |  | 0 | 0.48165 | 1.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.3662 | 0 | 0.48165 | 1.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3662 |  | 0 | 0.48165 | 1.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0.25 | [8 empty] | 2.817
1 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-150 по ул.Творческая | 0.045066 | 0 | 0.005207 | 0.039859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045066 |  | 0 | 0.005207 | 0.039859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП4*70 | 0.15
2 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-153 по ул.М.Карима | 0.18068 | 0 | 0.051188 | 0.12949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18068 |  | 0 | 0.051188 | 0.12949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП4*70 | 0.5
3 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-160ул.Буденного | 0.13051 | 0 | 0.033955 | 0.096553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13051 |  | 0 | 0.033955 | 0.096553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП 4*50 | 0.21
4 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-175 по ул.Жуковского | 0.11876 | 0 | 0.023394 | 0.095365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11876 |  | 0 | 0.023394 | 0.095365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП 4*50 | 0.235
5 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222по ул.Пугачева | 0.14276 | 0 | 0.027934 | 0.11482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.027934 | 0.11482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП4*70 | 0.38
6 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222 по ул.Жуковского | 0.25171 | 0 | 0.055262 | 0.19645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.055262 | 0.19645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП4*70 | 0.392
7 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-223 по ул.Кулибина | 0.41913 | 0 | 0.14131 | 0.27781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14131 | 0.27781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП4*70 | 0.5
8 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-500 м) Иглино, ул. Победы | 0.48935 | 0 | 0.08997 | 0.39938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08997 | 0.39938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021 |  | 15 |  |  |  | СВ-105-3.6 | СИП4*70 | 0.45
9 |  | Установка КТПК 10/0,4/250 кВА с.Иглино,ул.Победы | 0.58823 | 0 | 0.053422 | 0.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.053422 | 0.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021 | 25 | 1 | 0.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
… |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 |  | Прочее новое строительство | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Справочно: |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1 |  | Объект 1 | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | Объект 2 | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
… |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.