## Лист1
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [10 empty] | выводах объектов
2021г.
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Сетевая компания"
___________________А.Х.Аминев
[20 empty] | « |  | » |  |  |  | 20 |  | 20 | года
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [10 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* |  |  |  |  | факт | [5 empty] | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, |  |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2021г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. | 2021г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2021 г. | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  | 2021 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  |  |  | 21 |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.400МВА/0.310км | 1.050 МВА/ 0.590 км/ | 0.400 МВА/ 1.700 км/267шт | 0 | 2.100 МВА/ 5.400 км/ 267 шт | 0.860км/47шт | 0.650МВА/ 1.520км/ 131шт | 1.450МВА/ 3.037км/ 168шт |  | 0 | 2.100МВА/ 5.417км/ 348шт
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.400МВА/0.310км | 1.050 МВА/ 0.590 км | 0.400 МВА/ 1.700 км/267шт | 0 | 1.850МВА/ 2.600 км | 0 | 0.400МВА/ 0.570км | 1.450МВА/ 2.030км |  | 0 | 1.850МВА/ 2.600км
1 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,42км) от ТП-192 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Восточная, с. Иглино | 0 | 0 | 0.420 км | 0 | 0.420 км | 0 | 0 | 0.420км |  | 0 | 0.420км
2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,5км) от ТП-186 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Олимпийская, с. Иглино | 0 | 0 | 0.500 км | 0 | 0.500 км | 0 | 0 | 0.500км |  | 0 | 0.500км
3 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,26км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Ленина, с. Иглино | 0 | 0.260км | 0 | 0 | 0.260 км | 0 | 0.260км | 0 |  | 0 | 0.260км
4 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,15км) от ТП-01635 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Революционная, с. Иглино | 0 | 0 | 0.150км | 0 | 0.150 км | 0 | 0 | 0.150км |  | 0 | 0.150км
5 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,33км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Береговая, с. Иглино | 0 | 0.330км | 0 | 0 | 0.330км | 0 | 0 | 0.330км |  | 0 | 0.330км
6 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,42км) от ТП-201 замена провода А-16 на СИП 4*70 по пер.Горького, с. Иглино | 0 | 0 | 0.420км | 0 | 0.420км | 0 | 0 | 0.420км |  | 0 | 0.420км
7 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,25км) от ТП-204 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Мира, с.Кудеевский | 0 | 0 | 0.210км | 0 | 0.210км | 0 | 0 | 0.210км |  | 0 | 0.210км
8 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,31км) от ТП-160 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Чапаева, с.Кудеевский | 0.310км | 0 | 0 | 0 | 0.310км | 0 | 0.310км | 0 |  | 0 | 0.310км
9 | Реконструкция ТП-213 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Якутова | 0 | 0 | 0.400МВА | 0 | 0.400МВА | 0 | 0 | 0.400МВА |  | 0 | 0.400МВА
10 | Реконструкция ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) с.Иглино, ул. С.Разина | 0 | 0.250МВА | 0 | 0 | 0.250МВА | 0 | 0 | 0.250МВА |  | 0 | 0.250МВА
11 | Реконструкция ТП-182 замена силового трансформатора (630 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Ворошилова | 0 | 0.400МВА | 0 | 0 | 0.400МВА | 0 | 0.400МВА | 0 |  | 0 | 0.400МВА
12 | Реконструкция ТП-172 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) ДНП "Нагаевский парк" ул.Преображенская | 0.400 МВА | 0 | 0 | 0 | 0.400МВА | 0 | 0 | 0.400МВА | 0 | 0 | 0.400МВА
13 | Реконструкция ТП-175 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Жуковского | 0 | 0.400МВА | 0 | 0 | 0.400МВА | 0 | 0 | 0.400МВА | 0 | 0 | 0.400МВА
1 | Реконструкция объектов
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 2
2
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 267шт | 0 | 267шт | 47шт | 131шт | 168шт |  | 2шт | 348шт
| Установка систем АСКУЭ | 0 | 0 | 267шт | 0 | 267шт | 47шт | 131шт | 168шт |  | 2шт | 348шт
Объект 2
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
Объект 1
Объект 2
1.5 | Приобретение автотранспорта
2 | Новое строительство | 0.860 км | 0.730км | 0.250МВА/ 1.330км | 0 | 0.250МВА/ 2.920 км | 0.860км | 0.250МВА/ 0.950км | 1.007км |  | 0 | 0.250МВА/ 2.817км
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.860 км | 0.730км | 0.250МВА/ 1.330км | 0 | 0.250МВА/ 2.920 км | 0.860км | 0.250МВА/ 0.950км | 1.007км |  | 0 | 0.250МВА/ 2.817км
2.1.1. | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-150 по ул.Творческая | 0.150км | 0 | 0 | 0 | 0.150км | 0.150км | 0 | 0 |  | 0 | 0.150км
2.1.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-153 по ул.М.Карима | 0.500км | 0 | 0 | 0 | 0.500км | 0.500км | 0 | 0 |  | 0 | 0.500км
2.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-160ул.Буденного | 0.210км | 0 | 0 | 0 | 0.210км | 0.210км | 0 | 0 |  | 0 | 0.210км
2.1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-175 по ул.Жуковского | 0 | 0.230км | 0 | 0 | 0.230км | 0 | 0 | 0.235км |  | 0 | 0.235км
2.1.5 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222по ул.Пугачева | 0 | 0 | 0.380км | 0 | 0.380км | 0 | 0 | 0.380км |  | 0 | 0.380км
2.1.6 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222 по ул.Жуковского | 0 | 0 | 0.450км | 0 | 0.450км | 0 | 0 | 0.392км |  | 0 | 0.392км
2.1.7 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-223 по ул.Кулибина | 0 | 0.500км | 0 | 0 | 0.500км | 0 | 0.500км | 0 |  | 0 | 0.500км
2.1.8 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-500 м) Иглино, ул. Победы | 0 | 0 | 0.500км | 0 | 0.500км | 0 | 0.450км | 0 |  | 0 | 0.450км
2.1.9 | Установка КТПК 10/0,4/250 кВА с.Иглино,ул.Победы | 0 | 0 | 0.250МВА | 0 | 0.250МВА | 0 | 0.250МВА | 0 |  | 0 | 0.250МВА
2.2 | Прочее новое строительство
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Справочно
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.