График плановых работ

ООО «Сетевая компания» на декабрь 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименованиеобъекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /времяотключения | Ответственный за исполнение |
| **с.Иглино, с. Акбердино** |
| 1 | ТП-226 с.Акбердино  «Нагаевский парк» | Монтаж контура КТП | 01.12. 202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 2 | ТП-01635 | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Революционнная(демонтаж старой линии) | 02.12.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-022 | Монтаж СИП 4\*35(L-200 м)По ул.Ворошилова (клиника гемодиализа) | 03.12.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 | Ул.Янтарная 33/1 (монтаж СИП, установка опоры) тех.присоединение | 07.12.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 5 | ТП-226 с.Акбердино  «Нагаевский парк» | Монтаж РЛНД, монтаж КТПН 250/10/0,4 | 09.12. 202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 по ул.Гафури | Реконструкция ВЛ | 13.12. 202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 7 | ТП-226 с.Акбердино  «Нагаевский парк» | Монтаж РЛНД. Ввод в работу | 14.12.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 ул.Кольцова | монтаж СИП 4\*50 (L-270м) тех.присоединение | 14-15.12.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 9 | ВЛ-0,4 от ТП-222 ул.Жуковского | Строительство ВЛ-0,4 кВ (ИП-2021) | 16-20.12.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 10 | ВЛ -0,4 кВ от ТП-185  | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая (ИП-2021) | 21-23.12.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 пер.Горького | Установка опор, монтаж СИП 4\*70(L-0,42 км) (ИП-2021) | 23-25.12.202110ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 12 | ТП-213  | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 27.12.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 13 | ТП-175  | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 27.12.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 14 | ТП-183  | Замена силового трансформатора ТМГ (пробит масл.бак) (250 на 250 кВА)  | 27.12.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 ул.Лесная | Замена провода АС-25 на СИП 4\*50 (l-350 м) (увеличение нагрузки) | 28-29.12.202110ºº-17ºº  | Максимов С.В. |
| 16 | ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | 29-30.12.202110ºº-17ºº  | Максимов С.В. |
| 17 | ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Победы | 31.12.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
|  | **с. Тавтиманово, с. Кудеевский** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Мира и ул. Победы (ИП-2021) | 13-15.12.202110ºº-17ºº  | Тайкеев М.А. |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | Перевод абонентов по ул. Мира, Победы (ИП-2021) | 20-24.10.202110ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |

Главный инженер Ф.К. Асадуллин