График плановых работ

ООО «Сетевая компания» на март 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование  объекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /время  отключения | Результат проведенных  мероприятий |
| **с.Иглино** | | | | | |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 ул. Кулибина | | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-500 м) (ИП-2021) | 01-09.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 2 | ТП-224 с.Иглино, ул.Южная | | Подключение ТП | 02.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 4 | ТП-144 ул. Пархоменко | | Замена тр-ра 160 кВА на 250 кВА (ИП -2020 4 кв) | 05.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 | | Кап.ремонт ул. Т.Янаби 32/2 (замена провода АС-16 на СИП 4\*16 , L-45 м) | 09-12.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-01333 | | Вынос приборов учета, замена на АСКУЭ | 04-19.03.2021 |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 | | Кап. ремонт пер. Горького (монтаж СИП 4\*50 L-250 м по существующим опорам ВЛЗ-10 кВ) | 15-17.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 8 | ТП-6492 г.Уфа | | Замена т/т 1000/5 ; чистка РУ-10 кВ; чистка РУ-0,4 кВ; чистка Т1,Т2 | 17.03.2021 |  |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 ул. М.Карима | | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-150 м) (ИП-2021) | 15-19.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 | | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 ул.Горная (ИП-2020 3 кв)(перевод абонентов) | 15-17.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-150 ул. Творческая | | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-500 м) (ИП-2021) | 18-26.02.2021  10ºº-17ºº |  |
|  | **с. Тавтиманово, с. Кудеевский** | | | | |
| 1 | ВЛ-10 кВ к ТП-196 от Ф-3 ПС Тавтиманово | | Подрезка деревьев (нужна вышка) | 08.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-170 по ул. Горный поезд 2 | | Осмотр ВЛ | 15.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 3 | ТП-160, 203 , 170 с.Кудеевский | | Осмотр ТП | 15-16.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-130 ул. Буденного с.Кудеевский | | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-500 м) (ИП-2021) | 15-22.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | | Перетяжка провода ул.Чкалова с. Тавтиманово | 23.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 6 | ТП-159, 196, 01659, 161,170 с.Тавтиманово | | Осмотр ТП | 24.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | | Выправка опоры ул. Первомайская с. Кудеевский | 24.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 8 | ТП-138 с.Улу-Теляк | | Осмотр ТП | 25.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 9 | ТП-155, 156 с.Урман | | Осмотр ТП | 29.03.2021  10ºº-17ºº |  |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | | Выправка опоры ул. Чапаева  с. Кудеевский | 30.03.2021  10ºº-17ºº |  |

Главный инженер Ф.К. Асадуллин