График плановых отключений

ООО «Сетевая компания» на сентябрь 2019 г.

|  | Наименование объекта отключения |  | Наименование мероприятия | Планируемая дата /время отключения | Результат проведенных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Иглино |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-01333 с.Иглино ул.Бакинская |  | Перенос опоры по ул.Бакинская д.46/1 | 05.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 2 | ТП-01333 с.Иглино ул.Бакинская |  | Демонтаж провода 4*50 с участка и монтаж по ул.Бакинская д.8 | 06.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 3 | ТП-209 с.Иглино ул.Азиатская |  | Монтаж СИП 4*70 по ул.Азиатская (ИП) | 11-13.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 4 | ТП-222 с.Иглино, ул.Пугачква |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ (монтаж СИП) | 12-13.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 5 | ТП-222 с.Иглино, ул.Пугачква |  | Установка опор 0,4 кВ ул. Пугачева | 16-17.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 6 | ТП-222 с.Иглино, ул.Пугачква |  | Монтаж СИП4*70 ВЛ- 0,4 кВ ул. Пугачева | 18-19.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 7 | ТП-140 с.Иглино, Урманское поле |  | Покраска ТП | 19.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 8 | ТП-141 с.Иглино, Урманское поле |  | Покраска ТП | 19.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 9 | ТП-185 с.Иглино ул.Крупская |  | Подрезка деревьев, перетяжка провода по ул.Береговая | 20.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 10 | ТП-153 с.Иглино, ул.М.Карима |  | Покраска ТП | 23.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 11 | ТП-150 с.Иглино, ул.Творческая |  | Покраска ТП | 24.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 12 | ТП-148 с.Иглино ул.Олимпийская |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Олимпийская | 26.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 13 | ТП-202 с.Иглино,ул.Высоковольтная |  | Подрезка деревьев по ул.Октябрьская | 27.09.2019 10ºº-17ºº |  |
|  | с. Тавтиманово |  |  |  |  |
| 1 | ТП-161 с. Тавтиманово, ул. Чкалова |  | Покраска ТП, чистка изоляторов (подготовка к ОЗП) | 05.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 2 | ТП-196 с. Тавтиманово, ул.Лесная |  | Покраска ТП, чистка изоляторов (подготовка к ОЗП) | 06.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 3 | ТП-196 с. Тавтиманово, ул.Лесная |  | Подрезка деревьев по ул.Молодежная ; перетяжка провода | 06.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 4 | ТП-01659 с. Тавтиманово, ул.Заречная |  | Покраска ТП, чистка изоляторов (подготовка к ОЗП) | 11.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 5 | ТП-170 с. Тавтиманово , ул.Горная 2-й проезд |  | Покраска ТП, чистка изоляторов (подготовка к ОЗП) | 12.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 6 | ТП-160 с.Кудеевский ул. Чапаева |  | Осмотр ТП, чистка изоляторов (подготовка к ОЗП) | 16.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 7 | ТП-138 с.Улу-Теляк |  | Осмотр ТП, чистка изоляторов (подготовка к ОЗП) | 18.09.2019 10ºº-17ºº |  |
|  | c. Акбердино |  |  |  |  |
| 1 | ТП-903 п.Булгаково | Демонтаж ТП |  | 25.09.2019 10ºº-17ºº |  |
| 2 | ТП-904 п.Булгаково | Демонтаж ТП |  | 26.09.2019 10ºº-17ºº |  |

Главный инженер                                                                                  Ф.К.Асадуллин